## Tableau GestionProjet
Plan de développement
Logique d'intervention |  |  | Planning | [8 empty] | Responsabilité | [6 empty] | Ressources |  | Evaluation |  | Risques | Suivi
|  | Durée | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | Nom 1 | Nom 2 | Nom 3 | Nom | Nom | Nom | Nom | Moyens | Coût | Indicateurs | Source de vérification | Hypothèse et risque
Objectif global
1 | Objectif spécifique
1.1 | Résultat
1,1,1 | Activité
1,1,2 | Activité
1,1,3 | Activité
1.1 | Résultat
1,1,1 | Activité
1,1,2 | Activité
1,1,3 | Activité

## Exemple
PROJET : | Formation en Gestion de projet
Logique d'intervention |  | Planning | [9 empty] | Responsabilité | [6 empty] | Ressources |  | Evaluation |  | Risques
|  | Durée | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | Nom 1 | Nom 2 | Nom 3 | Nom | Nom | Nom | Nom | Moyens | Coût | Indicateurs | Source de vérification | Hypothèse et risque
Objectif Global | Tous les collaborateurs gèrent leurs projets de manière performante
Obj Spéc 1 | Les collaborateurs sont formés à la méthodologie de gestion de projet
Résultat 1.1 | Les objectifs d'évolution sont identifiés
Act 1.1.1 | Les besoins, attentes et problèmes en gestion de projets sont identifiés
Act 1.1.2 | Les objectifs à atteindre sont formalisés
Act 1.1.3 | Les attentes particulières des participants sont identifiées
Act 1.1.4 | Le transfert des acquis en situation professionnelle est assuré
Résultat 1.2 | La formation est prise en charge par le service formation
Act 1.2.1 | Une demande de formation est adressée au service formation
Act 1.2.2 | La demande est acceptée par les autorités compétentes
Act 1.2.3 | Un budget est octroyé
Act 1.2.4 | Une planification est proposée
Act 1.2.5 | Un appel d’offre de service est réalisé
Act 1.2.6 | Une offre de service d’un prestataire est sélectionnée
Résultat 1.3 | La formation est conçue
Act 1.3.1 | Les objectifs d'apprentissage sont formalisés
Act 1.3.2 | Les contenus exacts de la formation sont précisés
Act 1.3.3 | Le parcours de formation efficace est sélectionné

## Tableau commenté
PROJET :
Logique d'intervention |  |  |  | Responsabilité | [6 empty] | Planning | [9 empty] | Ressources |  | Evaluation |  | Risques
|  |  |  | Nom 1 | Nom 2 | Nom 3 | Nom | Nom | Nom | Nom | DUREE | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | Moyens | Coût | Indicateurs | Source de vérification | Hypothèse et risque
Objectif global :
1 | Objectif spécifique
1.1 |  | Résultat
1,1,1 |  |  | Activité
1,1,2 |  |  | Activité
1,1,3 |  |  | Activité
1.2 |  | Résultat
1,2,1 |  |  | Activité
Identifier qui est concerné par l'activité ou l'objectif
OUTIL :
1) REPI
Responsable
Exécute
Participe
Informé
2) RASCI
Responsable
Acteur
Support
Consulté
Informé
OUTIL :
GANTT
Identifier
1) la durée de l'activité
2) les périodes d'exécution
PERT
Identifier la chronologie et séquentialité des activités
Identifier toutes les ressources requises (Humaine, matérielle, financière, ...)
Estimer le coût correspondant
Identifier des indicateurs observables qui, s'ils sont vérifiés, attestent que les résultats, les objectifs sont atteints
Préciser où trouver cette information
Identifier les riques (nég) ou hypothèse (pos) qui influencent le projet et que lesquels on n'a pas prise.